



生产建设项目水土保持设施
验收鉴定书




项 目 名 称：                 牛栏江象鼻岭水电站工程                          
项 目 编 号：              黔发改能源【2010】2924号                      
建 设 地 点：        贵州省毕节市威宁县田坝村                      
验 收 单 位：国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站       
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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表
	项目名称
	牛栏江象鼻岭水电站工程
	行业
类别
	水电枢纽工程

	主管部门
（或主要投资方）
	国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限
公司象鼻岭水电站
	项目
性质
	新建

	水土保持方案批复机关、
文号及时间
	贵州省水利厅文件《关于牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案的批复》黔水保[2007]32号

	项目建设起止时间
	2007年10月开工，2019年9月竣工，

	水土保持方案编制单位
	中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院

	水土保持初步设计单位
	\

	水土保持施工单位
	贵州华恒水利电力建设工程有限公司

	水土保持监理单位
	贵州经纬水保工程咨询有限公司

	水土保持监测单位
	贵州同泽生态实业发展有限责任公司

	水土保持设施验收报告
编制单位
	贵州智盛工程监理咨询有限公司



二、验收意见
	根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》的规定，建设单位国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站于2019年9月5日在毕节市威宁县田坝村象鼻岭水电厂主持召开了牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持设施验收会议。参加会议的有：贵州省水利厅水保监测站：方启彬、宁茂歧两位专家、施工单位贵州华恒水利电力建设工程有限公司、验收报告编制单位—贵州智盛工程监理咨询有限公司、监理单位—贵州经纬水保工程咨询有限公司、监测单位—贵州同泽生态实业发展有限责任公司等参会人员共10人，会议成立了验收组（名单附后）。
验收会议前，建设单位委托贵州智盛工程监理咨询有限公司对牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持设施进行了验收，提交了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持设施验收报告》，并委托贵州同泽生态实业发展有限责任公司承担本项目的水土保持监测工作，编写完成了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持监测调查报告》；委托贵州经纬水保工程咨询有限公司承担本项目的水土保持工程监理工作，编写完成了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持工程监理报告》。对此次验收提供了重要的技术依据。
验收组及与会代表实地查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了验收报告编制单位关于水土保持工作情况的汇报以及监理、监测等单位的汇报，经质询和讨论，形成验收意见如下：
（一）项目概况
牛栏江象鼻岭水电站位于牛栏江干流下游河段贵州省威宁县与云南省会泽县交界处，坝址地理坐标：东经103°66′，北纬27°03′，坝址左岸为曲靖的会泽县，右岸为贵州威宁县，213 国道通过坝址区右坝肩。电站距威宁县城约163km，云南省昭通市约 41km，交通较为方便。
牛栏江象鼻岭水电站工程建设区占地面积114.57hm2。本项目建设期共开挖土石方461.15万m3，回填土石方量248.6万m3，弃方量212.55万m3（弃方已经全部运至田坝弃渣场堆放）。主体工程于2007年10月开工，2019年9月完工（目前处于试运行阶段），建设总工期144个月；水土保持工程于2017年10月开工，2019年9月完工，建设总工期24个月。本项目共计完成水土保持措施投资1968.34万元，其中工程措施投资1186万元，植物措施投资253.88万元，临时措施投资68.13万元。
（二）水土保持方案批复情况
2006年12月，中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院受建设单位委托，承担《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案报告书》的编制任务，2007年3月编制单位完成了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案报告书（报批稿）》，贵州省水利厅于2007年5月9日以黔水保[2007]32号文对其进行了批复。
（三）水土保持监理情况
牛栏江象鼻岭水电站工程土建工程施工单位是中国葛洲坝集团股份有限公司，监理单位是湖南友源监理有限公司，由于该项目当时未将水土保持工程分离出来，其水土保持工程监理由湖南友源监理有限公司全部承担。
2016年12月，受国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站委托，贵州经纬水保工程咨询有限公司承接了牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持专项工程监理工作，受委托后，监理单位随即成立了“贵州经纬水保工程咨询有限公司牛栏江象鼻岭水电站工程工程水土保持专项工程监理工作小组”,根据项目现场水土保持工程实际情况，对照查阅主体工程监理资料和竣工结算资料，将该项目水土保持工程部分剥离出来进行工程量和结算价的统计和分析。
2019年9月，本项目水土保持工程全面竣工，共计完成水土保持措施投资1968.34万元，其中工程措施投资1186万元，植物措施投资253.88万元，临时措施投资68.13万元。
（四）水土保持监测情况
2016年12月，建设单位委托贵州同泽生态实业发展有限责任公司承担本项目的水土保持监测工作。监测单位立即成立了水土保持监测项目小组，于2016年12月中旬采用全线路调查方法对项目实施了全面调查。2019年9月，监测小组通过汇总调查情况及收集资料，统计分析建设期末的相关数据，编制完成了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持监测调查报告》。监测报告主要结论为：
项目建设区实际发生的扰动地表面积为114.57hm2，与原《方案（报批稿）》设计的项目建设区扰动地表面积144.6hm2减少27.03hm2，项目建设区扰动地表率为100%。
建设期末项目建设区实际占地面积为144.57hm2，年均土壤流失量为15.32t/a，项目建设区平均单位面积土壤流失量为121.2t/(km2·a)。
建设期末项目建设区扰动土地整治率为97.65%，水土流失总治理度为95%，拦渣率99.92%，土壤流失控制比为0.9，林草植被恢复率为99.39%，林草覆盖率为27%。
（五）验收报告编制情况和主要结论
根据《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案报告书》及其批复（黔水保[2007]32号），本项目水土流失防治责任范围总面积908.63hm2，经核定，本次验收实际防治责任范围732.61hm2。
在工程建设过程中，建设单位共实施的水土保持措施如下：
（1）枢纽工程施工区
工程措施：外购表土1590m3、覆土整治面积0.53hm2（覆土1590m3）、大坝两岸坝肩边坡防护工程972m3、厂房出线平台边坡防护工程145m3、坝基左右两岸边坡防护工程3130m3、导流洞出口处布置边坡防护工程913m3、排水沟116m。
植物措施：已实施植物措施面积0.05hm2，种植爬山虎440株、小叶女贞640株、红花继木680株、香樟20株。
临时措施：已在坝址下游实施临时拦挡110m，现已全部拆除。
（2）施工辅助设施及生活营地
工程措施：外购表土51300m3、覆土整治面积17.1hm2（覆土51300m3）、排水沟（0.3×0.3m）231m。
植物措施：已实施植物措施面积17.1hm2，种植四季青500株、塔柏100株、大叶桅子球350株、小叶女贞球100株、小叶女贞苗500株、桂花球100株、香樟10株、桂花10株、红叶石楠50株、樱花10株、罗汉松4株、颠仆2株、柳树2株、茶花50株、月季30株、清香木60株、花石榴10株、爬山虎187株、花椒树22200株、铜钱按20000株、合欢树60株、狗牙根草9.87hm2。
临时措施：已在生活营地建设期为防治对下游造成冲刷已实施临时拦挡175m，现已全部拆除。
（3）料场区
工程措施：排水沟（0.3×0.3m）240m、边坡防护（喷锚）132m3。
植物措施：该区未实施任何植物措施。
（4）渣场区
工程措施：外购表土4020m3、覆土整治面积1.34hm2（覆土4020m3）、排水沟（0.6×0.8m）259.1m、干砌石护坡10520m2、挡土墙68m（130m3）。
植物措施：已实施植物措施面积1.34hm2，全为大棚康乃馨种植基地，为象鼻岭水电站提供苗木。
（5）场内交通运输系统
工程措施：外购表土35880m3、覆土整治面积11.96hm2（覆土35880m3）、公路边坡防护22368m3、截排水沟（0.6×0.6m）12876.8m3、浆砌石重力式挡墙37446m3。
植物措施：已实施植物措施面积11.96hm2，种植爬山虎2500株、云南松11640株、小叶女贞12200株、红花继木13500株。
临时措施：已在路基下游实施临时拦挡1970m，现已全部拆除。

《方案（报批稿）》水土保持工程总投资3031.42万元，实际完成投资1968.34万元，比原设计投资减少了1063.08万元。主要投资变化为:1、由于建设滞后，导致设计时人工单价及材料单价较低，待实施工程措施时，人工及材料单价发生变化，因此导致了工程措施总投资发生增加。
2、由于原设计方案对施工区及道路区设计的植物措施偏大，且设计的树种不适宜当地气候，因此在实施时，业主根据当地气候进行植物措施工程量调整，导致植物措施投资下降。
3、2018年10月，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站在原象鼻岭水电站施工营地占地基础上新建地面光伏项目，因此改变了原象鼻岭水电站对施工营地后期植被恢复的方案，导致植物措施投资减少。
本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准，各项水土流失防治指标基本达到方案目标值，其中：建设区扰动土地整治率为97.65%，水土流失总治理度为95%，拦渣率99.92%，土壤流失控制比为0.9，林草植被恢复率为99.39%，林草覆盖率为27%。，并超过《方案（报批稿）》设计的目标值。
（六）验收结论
验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了方案确定的各项防治措施，基本完成建设期水土流失防治任务，建成的水土保持设施质量总体合格，具备正常运行条件；工程运行期间的水土保持设施管理维护责任基本落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。
（七）后续管护要求
验收组要求：加强水土保持措施的后期管护工作，落实经常性的检查制度，对损坏的工程措施及时进行修补，对植物措施损毁或生长不良不能形成有效覆盖的区域及时补植补种，确保水土保持措施能长期稳定的发挥保持水土的功能。
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