生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称：                 威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目

项 目 编 号：              黔能源审[2017]84号

建 设 地 点：              贵州省毕节市威宁县田坝村

验 收 单 位：国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站

2020年6月10日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目 | 行业 类别 | 电力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限 公司象鼻岭水电站 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、 文号及时间 | 贵州省水利厅2019年3月29日以黔水保函[2019]24号 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2018年2月开工，2020年5月竣工， |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 贵州智盛工程监理咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 湖南金佳建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 湖南友源工程监理咨询科技有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 贵州晟泰工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告 编制单位 | 贵州晟泰工程咨询有限公司 |  |  |

# 二、验收意见

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》的规定，建设单位国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站于2020年6月7日在毕节市威宁县田坝村象鼻岭水电厂主持召开了《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目》水土保持设施验收会议。参加会议的有：贵州省水土保持技术咨询研究中心：廖章志、刘芸两位专家、贵州晟泰工程咨询有限公司(水保监测、水保验收评估)、监理单位—湖南友源工程监理咨询科技有限公司、建设单位—国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站等参会人员共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位委托贵州晟泰工程咨询有限公司对威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持设施进行了验收，提交了《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持设施验收报告》，并委托贵州晟泰工程咨询有限公司承担本项目的水土保持监测工作，编写完成了《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持监测总结报告》；委托湖南友源工程监理咨询科技有限公司承担本项目的水土保持工程监理工作，编写完成了《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持工程监理报告》。对此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表实地查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了验收报告编制单位关于水土保持工作情况的汇报以及监理、监测等单位的汇报，经质询和讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目位于贵州省毕节市威宁县威宁县玉龙乡田坝村境内，位于威宁县城的西北方向，距威宁县公路里程163km。 本项目场址分为地面光伏区和农业光伏区两个部分，其中：农业光伏区场址位于象鼻岭水电站大坝北约1.30km的山腰斜坡台地上，海拔高程在1690m～1900m之间，场址中心地理位置坐标为东经103°37'47.22"，北纬27°1'54.56"； 地面光伏区场址位于象鼻岭水电站库区北岸山腰斜坡台地上，海拔高程在1390m～1520m之间，场址中心地理位置坐标为东经:103°39'48.76"，北纬27°3'32.37"；地面光伏区和农业光伏区均有道路接入，现有道路可作场内道路来运输设备、材料等，周边交通较为便利。 威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目建设区占地面积76.34hm2。本项目建设期共开挖土石方4.71万m3，回填土石方量4.71万m3，无废弃土石方。主体工程于2018年2月开工，2019年12月完工，建设总工期23个月；水土保持工程于2018年10月开工，2020年5月完工，建设总工期20个月。本项目共计完成水土保持措施投资480.64万元，其中工程措施投资294.44万元，植物措施投资43.34万元，临时措施投资5.07万元，监测费13万元，独立费用53.2万元，基本预备费12.27万元，水土保持补偿费59.32万元。 （二）水土保持方案批复情况 2017年8月委托贵州智盛工程监理咨询有限公司承担《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持方案报告书》的编报工作。 2018年3月编制完成《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持方案报告书（送审稿）》，以下简《方案》。 2018年4月2日，贵州省水利厅在贵阳市对方案进行审查，该方案未能通过审查。（未能通过主要原因是：象鼻岭一期光伏项目已违反了“三同时”原则，二期光伏项目再次违反了“三同时”原则）。 2018年4月25日威宁县水土保持办公室出具水土保持行政处罚决定书（威）水保罚决字［2018］第01号。 2018年8月重新委托贵州智盛工程监理咨询有限公司承担《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持方案报告书》的编报工作。 2018年12月编制完成了《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持方案报告书（送审稿）》，以下简《方案》。 2018年12月13日，贵州省水利厅在贵阳市对本方案进行了审查，并下发了审查意见，会后我公司根据审查意见逐条修改，最终形成了《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》。 贵州省水利厅于2019年3月29日以黔水保[2019]24号文对其进行了批复。 （三）水土保持监理情况 威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目土建工程施工单位是湖南金佳建设工程有限公司，监理单位是湖南友源监理有限公司，由于该项目当时未将水土保持工程分离出来，其水土保持工程监理由湖南友源监理有限公司全部承担。 根据项目现场水土保持工程实际情况，对照查阅主体工程监理资料和竣工结算资料，将该项目水土保持工程部分剥离出来进行工程量和结算价的统计和分析。 2020年5月，本项目水土保持工程全面竣工，共计完成水土保持措施投资480.64万元，其中工程措施投资294.44万元，植物措施投资43.34万元，临时措施投资5.07万元，监测费13万元，独立费用53.2万元，基本预备费12.27万元，水土保持补偿费59.32万元。 （四）水土保持监测情况 2019年6月，建设单位委托贵州晟泰工程咨询有限公司承担本项目的水土保持监测工作。监测单位立即成立了水土保持监测项目小组，于2019年6月中旬采用全线路调查方法对项目实施了全面调查。2020年6月，监测小组通过汇总调查情况及收集资料，统计分析建设期末的相关数据，编制完成了《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为： 项目建设区实际发生的扰动地表面积为76.34hm2，与原《方案（报批稿）》设计的项目建设区扰动地表面积76.49hm2减少0.15hm2，项目建设区扰动地表率为100%。 建设期末项目建设区水土流失总治理度为98.22%，土壤流失控制比为0.95，渣土防护率100%，无表土保护率、林草植被恢复率为99.39%，林草覆盖率为87.53%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持方案报告书》及其批复（黔水保函[2019]24号），本项目水土流失防治责任范围总面积76.49hm2，经核定，本次验收实际防治责任范围76.34hm2。 在工程建设过程中，建设单位共实施的水土保持措施如下： 一、农业光伏区 （1）光伏阵列区 1）光伏组件区 ①工程措施：主体实施：截水沟2627m，沉沙池26口，引水沟45m，排水沟85m，蓄水池2口； 水保方案新增：土地整治6.30hm2，土壤培肥14.60hm2，蓄水池5口。 ②植物措施：撒播草种6.30hm2，种植绿肥植物14.60hm2，林草抚育20.90hm2； 2）集电线路区 ①工程措施：土地整治0.18hm2； ②植物措施：撒播草种0.14hm2，林草抚育0.14hm2； （2）道路工程区 1）场内道路区 ①工程措施：主体实施浆砌石挡墙1811m，排水沟2189m，急流槽220m，过水涵67.5m；方案新增：土地整治0.76hm2； ②植物措施：撒播草种0.55hm2，林草抚育0.55hm2； （3）架空线路区 ①工程措施：土地整治0.05hm2； ②植物措施：撒播草种0.20hm2； （4）施工场地区 ①工程措施：土地整治0.14hm2； （5）供电设施区 ①工程措施：土地整治0.01hm2。 ②植物措施：撒播草种0.01hm2； 二、地面光伏区 （1）光伏阵列区 1）光伏组件区 ①工程措施：主体实施排水沟580m，沉沙池4口； 方案新增：土地整治4.55hm2； ②植物措施：撒播草种4.55hm2； 2）集电线路区 ①工程措施：土地整治0.13hm2； ②植物措施：撒播草种0.13hm2； （2）场内道路区 ①工程措施：排水沟900m，沉沙池2口。 实际完成水土保持措施总投资480.64万元，与方案设计559.32万元投资相比，实际投资比原设计投资减少了78.68万元。主要投资变化为: 由于地面光伏区建成后，场地较为平整，且地面组织结构为松散土，没有汇水能力，在实际施工过程中取消了排水沟实施，地面光伏区减少了排水沟1480m、减少了沉沙池6座，故导致工程措施投资减少。 本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准，各项水土流失防治指标基本达到方案目标值，其中：水土流失总治理度为98.22%，土壤流失控制比为0.95，渣土防护率100%，无表土保护率、林草植被恢复率为99.39%，林草覆盖率为87.53%，并超过《方案（报批稿）》设计的目标值。 （六）验收结论 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了方案确定的各项防治措施，基本完成建设期水土流失防治任务，建成的水土保持设施质量总体合格，具备正常运行条件；工程运行期间的水土保持设施管理维护责任基本落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 （七）后续管护要求 验收组要求：加强水土保持措施的后期管护工作，落实经常性的检查制度，对损坏的工程措施及时进行修补，对植物措施损毁或生长不良不能形成有效覆盖的区域及时补植补种，确保水土保持措施能长期稳定的发挥保持水土的功能。